## Sheet1
TRẠNG THÁI NVL |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI GIA NGUYỄN | [13 empty] | CHI TIẾT SẢN XUẤT 2022 | [10 empty] | SẢN XUẤT | [8 empty] | GIAO HÀNG |  | LẮP ĐẶT | [15 empty] | VỆ SINH
PR | PK | Kính | VTP | VAT | STT | Mã CT | Tên công trình | Dòng SP (NSX) | Phụ kiện | Màu/ ghi chú SX | ĐNSX | Ngày ĐNSX | Ngày KD cần giao | Phương tiện giao hàng yêu cầu | Thời gian giao hàng yêu cầu | Lý do yêu cầu Thời gian giao hàng | Ngày NCC giao kính | Mã cửa | Tên cửa | ĐVT (QTLĐ&QTSX) | Nẹp ghép | SL | W | H | DT/Bộ | Tổng DT | Số bộ tách khung | Dự kiến ngày SX | Dự kiến ngày SX XONG | Ngày BĐSX | Ngày HTSX | Đội SX | Cắt | PK | 100% | Giờ SX | Giờ T/Ca | Dự kiến ngày giao hàng | Ngày giao hàng | Dự kiến ngày lắp đặt | Ngày BĐLĐ | Dự kiến ngày LĐ tiếp 1 | Ngày tiếp tục LĐ 1 | Dự kiến ngày LĐ tiếp 2 | Ngày tiếp tục LĐ 2 | Dự kiến ngày LĐ tiếp 3 | Ngày tiếp tục LĐ 3 | Dự kiến ngày LĐ tiếp 4 | Ngày tiếp tục LĐ 4 | Dự kiến ngày LĐ tiếp 5 | Ngày tiếp tục LĐ 5 | Ngày HTLĐ | Đội LĐ | Đã LĐ | 100% | Dự kiến ngày vệ sinh | Ngày BĐVS | Ngày VSHT | Đội VS | Ghi chú/Kết quả (SX ; /LĐ ; /VS ;) | Địa chỉ C/TRÌNH & Định vị CT | Phát sinh | NVKD
Y | Y | Y | Y |  |  | 210803/L4 | Anh Hải - Gò Vấp | XINGFA |  |  | ĐNSX01/210803/L4 | [6 empty] | S1-PS | - CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 2 CÁNH - XINGFA 55 - ĐEN. - Độ dày: 1.4 mm (±5%). - Kính 8 mm trong cường lực. - Phụ kiện 3H - Đen: | m2 (ALU) |  | 2 | 1185 | 1585 | 1.8782 | 3.7565 | 6 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Test sx1 |  |  |  | 0 | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nguyễn Chí Thanh
Y | Y | Y | Y |  |  | 210803/L4 | Anh Hải - Gò Vấp |  |  |  | ĐNSX01/210803/L4 | [6 empty] | S2-PS | - CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 2 CÁNH - XINGFA 55 - ĐEN. - Độ dày: 1.4 mm (±5%). - Kính 8 mm trong cường lực. - Phụ kiện 3H - Đen: | m2 (ALU) |  | 1 | 990 | 1195 | 1.183 | 1.183 | 3 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Test sx1 |  |  |  | 0 | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nguyễn Chí Thanh
Y | Y | Y | Y |  |  | 210803/L4 | Anh Hải - Gò Vấp |  |  |  | ĐNSX01/210803/L4 | [6 empty] | D1-PS | - CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI 1 CÁNH - XINGFA 55 - ĐEN. - Độ dày: 2 mm (±5%). - Kính 8 mm trong cường lực. - Phụ kiện 3H - Đen: tay nắm + gear đa điểm + lõi khoá 2 đầu chìa + bản lề 3D (3 bản lề/cánh). | m2 (ALU) |  | 1 | 893 | 1972 | 1.761 | 1.761 | 2 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Test sx1 |  |  |  | 0 | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nguyễn Chí Thanh
Y | Y | Y | Y |  |  | 210803/L4 | Anh Hải - Gò Vấp |  |  |  | ĐNSX01/210803/L4 | [6 empty] | D2-PS | - CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI 1 CÁNH - XINGFA 55 - ĐEN. - Độ dày: 2 mm (±5%). - Kính 8 mm trong cường lực. - Phụ kiện 3H - Đen: tay nắm + gear đa điểm + lõi khoá 2 đầu chìa + bản lề 3D (3 bản lề/cánh). | m2 (ALU) |  | 1 | 1425 | 1935 | 2.7574 | 2.7574 | 2 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Test sx1 |  |  |  | 0 | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nguyễn Chí Thanh
Y | Y | Y | Y |  |  | 210803/L4 | Anh Hải - Gò Vấp |  |  |  | ĐNSX01/210803/L4 | [6 empty] | VK | - VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH - XINGFA 55 - XÁM GHI. - Độ dày: 1.4 mm (±5%). - Kính 8 mm trong cường lực. | m2 (ALU) |  | 1 | 495 | 380 | 0.1881 | 0.1881 | 1 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Test sx1 |  |  |  | 0 | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nguyễn Chí Thanh
Y | Y | Y | Y |  |  | 210803/L4 | Anh Hải - Gò Vấp |  |  |  | ĐNSX02/210803/L4 | [6 empty] | D4 | - CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI 2 CÁNH - XINGFA 55 - ĐEN. - Độ dày: 2 mm (±5%). - Kính hộp 5-9-5 cường lực + 2CL. - Phụ kiện 3H - Đen: tay nắm + gear đa điểm + lõi khoá 2 đầu chìa + bản lề 3D (3 bản lề/cánh). | m2 (ALU) |  | 1 | 1445 | 2390 | 3.4535 | 3.4535 | 3 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Test sx1 |  |  |  | 0 | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nguyễn Chí Thanh
Y | Y | Y | Y |  |  | 210803/L4 | Anh Hải - Gò Vấp |  |  |  | ĐNSX02/210803/L4 | [6 empty] | S2A | - CỬA SỔ MỞ QUAY NGOÀI 1 CÁNH - XINGFA 55 - ĐEN. - Độ dày: 1.4 mm (±5%). - Kính hộp 5-9-5 cường lực + 2CL. - Phụ kiện 3H - Đen: tay nắm + gear đa điểm + bản lề chữ A12'' (2 bản lề/cánh). | m2 (ALU) |  | 2 | 590 | 1595 | 0.94105 | 1.8821 | 4 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Test sx1 |  |  |  | 0 | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nguyễn Chí Thanh
Y | Y | Y | Y |  |  | 210803/L4 | Anh Hải - Gò Vấp |  |  |  | ĐNSX02/210803/L4 | [6 empty] | S3A | - CỬA SỔ MỞ HẤT 1 CÁNH - XINGFA 55 - ĐEN. - Độ dày: 1.4 mm (±5%). - Kính hộp 5-9-5 cường lực + 2CL + decal mờ. - Phụ kiện 3H - Đen: tay nắm quay ngoài + gear đa điểm + bản lề chữ A12'' (2 bản lề/cánh). | m2 (ALU) |  | 1 | 995 | 701 | 0.69749 | 0.69749 | 2 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Test sx1 |  |  |  | 0 | 0 | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  | 2022-01-07 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nguyễn Chí Thanh
[5 empty] | Mã CT | Mã Công Trình
[5 empty] | ĐNSX | Đề Nghị Sản Xuất
[5 empty] | BĐSX | Bắt đầu SX
[5 empty] | HTSX | Hoàn thành SX